## Sheet1
Progress Table
Tim Copernicus
Project | Story | Tasks | Start | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1
Penambahan topik bagian pertama : Pengertian Astronomi | Story 1 | Task 1.1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Penambahan topik bagian kedua : Cabang Astronomi | Story 1 | Task 1.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Penambahan topik bagian ketiga : Teori-teori kuno terkait Astronomi | Story 1 | Task 1.3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1
Penambahan topik bagian keempat : Astronomi Era Millenium | Story 1 | Task 1.4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
Penambahan topik bagian kelima : Misteri terkait Astronomi | Story 1 | Task 1.5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2
Manipulasi Tampilan Presentasi | Story 2 | Task 2.1 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 44 | 39 | 35 | 34 | 34 | 30 | 28 | 15 | 14 | 8